## Sheet1
START DATE | END DATE | DESCRIPTION | DURATION
2018-07-30 | 2018-08-14 | Project proposal | 14
2018-08-15 | 2018-08-20 | Material research | 5
2018-08-17 | 2018-08-25 | Circuitry research | 8
2018-08-27 | 2018-09-11 | Initial design | 14
2018-09-10 | 2018-09-14 | Presentation 1 | 4
2018-09-12 | 2018-09-14 | Feedback | 2
2018-09-14 | 2018-10-15 | Final design | 31
2018-10-20 | 2018-10-25 | Ordering Parts | 5
2018-10-23 | 2018-11-05 | Programming Arduino | 12
2018-10-29 | 2018-11-02 | Presentation 2 | 3
2018-10-31 | 2018-11-08 | Assemble parts | 8
2018-11-08 | 2018-11-10 | Testing and Debugging of code | 2
2018-11-10 | 2018-11-14 | Finish building | 4
2018-11-16 | 2018-11-21 | Test and evaluation | 5